## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 文学人才建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京老舍文学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 91.9917 | 91.9917 | 73.3101 | 10 | 79.69% | 7.9692
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 91.9917 | 91.9917 | 73.3101 | 10 | 79.69% | 7.9692
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 文学院承担北京市文学人才发现培养、文学创作指导和专业作家管理服务的主要职能，以“出优秀作家、创优秀作品”为办院宗旨，积极推动北京作家的梯队建设和北京文学的繁荣发展，为北京国际文化中心和国际文学之都建设做新的贡献。 |  |  |  |  | 文学院承担北京市文学人才发现培养、文学创作指导和专业作家管理服务的主要职能，以“出优秀作家、创优秀作品”为办院宗旨，积极推动了北京作家的梯队建设和北京文学的繁荣发展，为北京国际文化中心和国际文学之都建设做新的贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 论坛数量 | 8场 |  | 8场 | 10 | 10
|  |  | 扶持作品数量 | 10部 |  | 10部 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目按时完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 培养优秀学员数量 | 17人数 |  | 17人 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤91.991688万元 |  | 73.310116万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极扶持文学新人，不断壮大优秀人才队伍 | 得到提高 |  | 积极扶持文学新人，不断壮大了优秀人才队伍 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足， 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 通过活动，促进北京文学创作的繁荣发展而努力。 | 得到推动 |  | 通过活动，促进了北京文学创作的繁荣发展而努力。 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足， 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9692
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。