## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市文联系统优秀原创作品展演活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 120 | 118.95 | 10 | 99.12% | 9.9125
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 120 | 120 | 118.95 | 10 | 99.12% | 9.9125
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市文联系统优秀小剧场剧目演出季，搭建北京市文联系统36个团体会员单位优秀原创小剧场作品的展示平台，举办10场展演。征集17个区文联、6个产（行）业文联优秀新人新作，邀请13个文艺家协会的优秀作品同台演出，加强首都文艺家之间的交流与互鉴，提高活动艺术水平。 |  |  |  |  | 北京市文联系统优秀小剧场剧目演出季，搭建北京市文联系统36个团体会员单位优秀原创小剧场作品的展示平台，该展演共7个剧目、13场演出，老舍剧场每场上座率达86%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展演活动场次 | ≥10场 |  | 13场 | 8 | 8
|  |  | 剧目数量 | ≥7个 |  | 7个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 展演活动安全保障率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤120万元 |  | 118.95万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建团体会员单位展示、交流、学习的平台；提高文联系统影响力 | 得到提高 |  | 通过项目实施，搭建了团体会员单位展示、交流、学习的平台；提高了文联系统影响力 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 提升团体会员单位的创作水平；发现、锻炼、凝聚文艺人才 | 得到提升 |  | 通过项目实施，提升了团体会员单位的创作水平 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9125
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。