## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 第十一届华北五省（区）市舞蹈大赛
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300.1855 | 300.1855 | 300.15 | 10 | 99.99% | 9.9988
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 300.1855 | 300.1855 | 300.15 | 10 | 99.99% | 9.9988
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 华北五省（区）市舞蹈大赛创办于2000年，是国内大型区域性舞蹈赛事之一。此项赛事由华北五省（区）市文联及所属舞蹈家协会轮流承办，每两年一届，已成功举办十届。通过大赛的举办，推动区域舞蹈艺术传承、创新、发展，积极搭建区域舞蹈艺术交流平台，不断提高华北五省（区）市舞蹈艺术整体实力，持续出精品、出人才，为推动华北地区舞蹈事业高质量发展做出了重要贡献。 |  |  |  |  | 华北五省（区）市舞蹈大赛创办于2000年，是国内大型区域性舞蹈赛事之一。此项赛事由华北五省（区）市文联及所属舞蹈家协会轮流承办，每两年一届，已成功举办十届。通过大赛的举办，推动了区域舞蹈艺术传承、创新、发展，积极搭建区域舞蹈艺术交流平台，不断提高了华北五省（区）市舞蹈艺术整体实力，持续出精品、出人才，为推动华北地区舞蹈事业高质量发展做出了重要贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办决赛赛事 | ≥6场 |  | 8场 | 5 | 5
|  |  | 赛事天数 | ≥5天 |  | 7天 | 5 | 5
|  |  | 初评及复评场次 | 2场 |  | 2场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 原创作品占比 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 评选程序的规范性 | 公平公正 |  | 评选程序的规范性公平公正 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成初评、复评 | ≤6月 |  | 5月 | 5 | 5
|  |  | 2024年8月底前完成赛事决赛 | ≤8月 |  | 7月 | 5 | 5
|  |  | 2024年9月前完成总结 | ≤9月 |  | 8月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤300.1855万元 |  | 300.15万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸纳参赛人数 | ≥8000人 |  | 10000人 | 5 | 5
|  |  | 推出新人才 | ≥100人 |  | 200人 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 推出新人新作品 | ≥90部 |  | 200部 | 10 | 8 | 偏差原因分析：该指标与社会效益趋同，无法充分体现项目可持续性。 改进措施：加强项目效益数据监控、对比分析工作，优化指标设置。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9988
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。