## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 第二届首都美术展
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 273.204 | 273.204 | 273.095 | 10 | 99.96% | 9.996
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 273.204 | 273.204 | 273.095 | 10 | 99.96% | 9.996
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 首都美术展是北京市文联、北京美协的一项重要的大型展览，2022年立项，每两年举办一次，计划面向全国优秀画家征稿，通过专家评审出130幅左右精品在中国国家画院展出。同步推出优秀作品画册，集中展示创作成果。 |  |  |  |  | 首都美术展是北京市文联、北京美协的一项重要的大型展览，2022年立项，每两年举办一次，面向全国优秀画家征稿，通过专家评审出219幅精品在中国国家画院展出。同步推出优秀作品画册，集中展示创作成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参展人数 | ≥100人数 |  | 250人 | 5 | 5
|  |  | 展览作品数量 | ≥100幅 |  | 219幅 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 作品质量符合专家评审要求 | 符合要求 |  | 作品质量符合专家评审要求 | 5 | 5
|  |  | 展品专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2月底前完成项目立项 | 2月 |  | 2月 | 5 | 5
|  |  | 2024年5月底前完成展品评审 | ≤5月 |  | 5月 | 5 | 5
|  |  | 2024年7月底前完成展览 | ≤7月 |  | 6月 | 5 | 5
|  |  | 11月底前完成项目实施 | 11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤273.204万元 |  | 273.095万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升广大观众的美术鉴赏力 | 得到提升 |  | 通过项目实施，进一步提升了广大观众的美术鉴赏力 | 7 | 5 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  |  | 组织全国优秀画家共同描绘新时代北京的新画卷 | 好 |  | 组织全国优秀画家共同描绘新时代北京的新画卷 | 7 | 5 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 持续推动首都美术事业发展 | 持续推动 |  | 通过项目实施，持续推动来了首都美术事业发展 | 6 | 4 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展人员满意度 | ≥90% |  | 99.75% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.996
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。