## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 与时代同行——电影艺术家作品展
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40.3733 | 40.3733 | 40.3733 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40.3733 | 40.3733 | 40.3733 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 近年来，中国电影在艺术和工业两方面都获得了长足的进步，电影的类型和题材愈加多元，整体的电影产业也愈加成熟，在2024年黄建新导演从影45周年之际，北京影协计划组织举办电影作品展，回顾导演的从影生涯，并以此来扩大协会影响力、号召力，提升协会在电影行业中的艺术水平。 |  |  |  |  | 本次影展经过精心策划和筹备，被列入第十四届北京国际电影节“大师回顾”单元，极大地提升了活动的影响力和知名度。4月21日，在老舍剧场举办了影展开幕式，中国电影家协会、北京国际电影节组委会等单位领导莅临现场并致辞。开幕式后的一周时间里，在老舍剧场公益放映了8部大师代表作品，近300人的剧场每场都座无虚席，反响极为热烈，获得了电影界及广大观众的一致好评，为协会今后的工作开拓了新局面。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展映作品数 | 7部 |  | 8部 | 8 | 8
|  |  | 影片分析课及对谈活动 | 7部 |  | 8部 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 展映上座率 | ≥80% |  | 80% | 7 | 7
|  |  | 代表作覆盖率 | ≥90% |  | 67% | 8 | 5.9556 | 展映的8部影片，占大师导演作品总数的一半，涵盖了其代表作的2/3以上。
|  | 时效指标 | 9月底前完成影展活动 | ≤9月 |  | 4月底前已完成影展活动 | 5 | 5
|  |  | 12月底前完成总结 | ≤12月 |  | 5月底前已完成总结 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 影片版权费分项成本控制数 | ≤10.5万元 |  | 10.5万元 | 5 | 5
|  |  | 展映活动费分项成本控制数 | ≤29.87333万元 |  | 29.87333万元 | 5 | 5
|  |  | 项目总成本控制数 | ≤40.37333万元 |  | 40.37333万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对大师导演历部电影作品进行回顾及总结，并深入探讨黄建新导演“从先锋派到新主流”影像及叙事创作风格的变化，以及对于中国电影创作的影响 | 效果显著 |  | 对大师导演历部电影作品进行回顾及总结，并深入探讨黄建新导演“从先锋派到新主流”影像及叙事创作风格的变化，以及对于中国电影创作的影响。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 扩大协会影响力、号召力，提升协会在电影行业中的艺术水平 | 得到提升 |  | 扩大了协会影响力、号召力，协会在电影行业中的艺术水平得到了显著提升。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥90% |  | 91.2%。 | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9556
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。