## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市文联法律普及和文艺维权服务
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30.125 | 30.125 | 29 | 10 | 96.27% | 9.6266
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30.125 | 30.125 | 29 | 10 | 96.27% | 9.6266
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为文联系统和文艺家会员进行法律普及教育，协会会员提供文艺维权服务，鼓励会员进行作品资源登记，普及文艺维权知识，建设市文联文艺维权队伍，提高维权服务专业化。 |  |  |  |  | 为文联系统和文艺家会员进行法律普及教育，协会会员提供文艺维权服务，鼓励会员进行作品资源登记，普及文艺维权知识，建设市文联文艺维权队伍，提高维权服务专业化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维权科普文章 | 5篇 |  | 7篇 | 8 | 8
|  |  | 维权培训与讲座人次 | 200人次 |  | 201人次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 维权科普文章简介易懂 | 高中低 |  | 维权科普文章简介易懂 | 7 | 6 | 偏差原因分析：指标值设置主观性较强，不易于考核完成情况； 改进措施：量化质量指标，明确质量要求。
|  |  | 维权咨询服务专业及时 | 高中低 |  | 维权咨询服务专业及时 | 8 | 7 | 偏差原因分析：指标值设置主观性较强，不易于考核完成情况； 改进措施：量化质量指标，明确质量要求。
|  | 时效指标 | 5-6月签订服务合同，全年举办讲座，年底前确定商标复审 | 高中低 |  | 5月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤30.125万元 |  | 29万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步加强文联工作人员和文艺工作者的法律维权意识和维权能力，保护协会会员的合法权益 | 高中低 |  | 进一步加强了文联工作人员和文艺工作者的法律维权意识和维权能力，保护协会会员的合法权益 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 社会效益指标 | 更好地履行文联组织的新职能，提升文艺维权服务水平 | 高中低 |  | 更好地履行文联组织的新职能，提升文艺维权服务水平 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% |  | 97.69% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.6266
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。