## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “文学京彩季”系列活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 64 | 64 | 57.0047 | 10 | 89.07% | 8.907
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 64 | 64 | 57.0047 | 10 | 89.07% | 8.907
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年9月，北京市文联与北京师范大学签订战略合作框架协议，开展了一系列活动，取得了良好效果。2024年双方将继续合作，深入挖掘北京文学资源，加速北京文学精品化、经典化进程。 |  |  |  |  | 2022年9月，北京市文联与北京师范大学签订战略合作框架协议，开展了一系列活动，取得了良好效果。2024年双方继续合作，深入挖掘北京文学资源，加速北京文学精品化、经典化进程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展研讨活动次数 | 6次 |  | 12次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 推荐图书的网络点击达到的人次 | 1000人/次 |  | 3000人/次 | 8 | 7.2 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低。 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性。
|  | 时效指标 | 12月底前完成项目结项阶段 | 12月 |  | 12月 | 8 | 8
|  |  | 12月底前完成项目实施阶段 | 12月 |  | 12月 | 8 | 8
|  |  | 2月底前完成项目立项阶段 | 2月 |  | 2月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤64万元 |  | 57.004722万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坚持宣传引领，推动首都新文学高质量稳定发展。 | 得到推动 |  | 通过项目的实施,坚持宣传引领，推动了首都新文学高质量稳定发展。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 保障推出内容结集出书的年限 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “大家小课”项目的会员满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：提高数据采集的全面性及数据分析的专业性，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.107
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。