## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 西山永定河文化带文化遗产资源基础研究项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年1月到12月，项目组计划围绕《西山永定河文化带文化遗产资源普查报告（2024）》写作这一中心任务，继续开展田野调查，跨界合作和资源活化等三个方面的工作。 |  |  |  |  | 本项目对西山永定河文化带内的物质及非物质文化遗产资源进行普查，并形成一种“跨界”整合的保护与利用，从而为这一地区优秀文化遗产的创造性转化提供具有扎实研究基础的建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 围绕实地调研，完成著作数量 | 1部 |  | 1部 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 内容详尽，符合出版标准 | 符合 |  | 内容详尽，符合出版标准 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前完成完成资金支付进度支付率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 2024年6月30日前完成资金支付进度支付率 | ≥80% |  | 80% | 6 | 6
|  |  | 2024年2月底完成项目立项阶段 | 2月 |  | 2月 | 6 | 6
|  |  | 12月底前完成 | ≤12月 |  | 12月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤60万元 |  | 60万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展西山永定河文化带文化遗产资源基础研究项目，提高文物保护和认知。 | 得到提高 |  | 通过开展西山永定河文化带文化遗产资源基础研究项目，提高了文物保护和认知。 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 促进文物保护工作 | 有效促进 |  | 通过项目实施，有效促进了文物保护工作 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。