## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 重大主题精品音乐创作展演
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 167 | 167 | 166.9 | 10 | 99.94% | 9.994
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 167 | 167 | 166.9 | 10 | 99.94% | 9.994
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为配合北京北京文化建设、国际交往中心建设，北京音协以创作为中心的，以传统文化为基础，以新时代新征程社会主义文化发展方向为指引，打造“礼乐”性质的交响乐组曲，打造8部15-20分钟的交响乐组曲，进一步提升北京文化建设，展示北京文化中心建设成果。 |  |  |  |  | 为配合北京文化建设、国际交往中心建设，北京音协积极组织音乐家们进行音乐创作，2024年共创作8部交响乐。此次创作汇聚了北京乃至全国众多顶尖的优秀音乐家，共同打造了一个在全北京乃至全国范围内备受瞩目的精品创作平台，成为了首都新的文化名片，展示了首都音乐创作的实力和魅力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创作交响乐数量 | 8部 |  | 8部 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 交响乐符合创作题材 | 符合 |  | 交响乐符合创作题材 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 9月前完成项目实施 | ≤9月 |  | 2025-01-01 | 8 | 7.2 | 偏差原因分析：因演出场地档期问题导致演出延期。 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  | 时效指标 | 3月前完成项目合同签订 | ≤3月 |  | 2024-08-01 | 8 | 7.2
|  | 时效指标 | 10月前完成项目实施 | ≤10月 |  | 2025-01-01 | 8 | 7.2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤167万元 |  | 166.9万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过交响乐创作，进一步通过音乐展示北京文化中心建设成果 | 得到展示 |  | 通过交响乐创作，深刻挖掘了北京的历史文化底蕴与时代精神，展示了北京文化中心建设成果 | 15 | 12 | 偏差原因分析：展示北京文化中心建设成果还有进一步提升的空间。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 通过音乐形象的展示成为听觉上的北京符号 | 得到展示 |  | 通过交响乐创作，展示了听觉上的北京符号 | 15 | 12 | 偏差原因分析：展示了听觉上的北京符号还有进一步提升的空间。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 91.594
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。