## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 网络运维保障费用
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文艺研究与网络文艺发展中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率 (C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 152.5 | 152.5 | 151.9 | 10 | 99.61% | 9.9607
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 152.5 | 152.5 | 151.9 | 10 | 99.61% | 9.9607
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照文联网等保三级，其他业务应用系统、应用支撑平台等保二级标准对北京市文联信息化建设项目进行运行维护，保障市文联、下属单位及社会各界文艺人士对文联网等系统的业务使用需求，保障系统日常正常运行；保障各界文艺人事对系统的访问使用需求，文联各机关处室用户对系统的管理使用需求，保障领导对系统查询分析业务需求得到满足。 |  |  |  |  | 按照文联网等保三级，其他业务应用系统、应用支撑平台等保二级标准对北京市文联信息化建设项目进行运行维护，保障了市文联、下属单位及社会各界文艺人士对文联网等系统的业务使用需求，保障了系统的日常正常运行；保障了各界文艺人事对系统的访问使用需求，文联各机关处室用户对系统的管理使用需求，领导对系统查询分析业务需求得到满足。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维保服务个数 | 4个 |  | 4个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 故障排除率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99.9% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 3月底前完成项目启动 | 3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 4月底前完成政府采购 | 4月 |  | 5月 | 3 | 2 | 偏差原因分析：因政府采购流程过长，导致项目执行进度滞后。 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  | 时效指标 | 12月底前完成实施及验收 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统性能优化服务分项成本控制数 | ≤24万元 |  | 23.4万元 | 1 | 1
|  |  | 系统（网站）业务支持服务分项成本控制数 | ≤66万元 |  | 66万元 | 6 | 6
|  |  | 系统运行保障服务分项成本控制数 | ≤35万元 |  | 35万元 | 2 | 2
|  |  | 设备巡检及维保服务分项成本控制数 | ≤27.5万元 |  | 27.5万元 | 1 | 1
|  |  | 项目总成本 | ≤152.5万元 |  | 151.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足文联信息化系统运维需求，为文联工作提供信息管理和决策支撑手段 | 得到支撑 |  | 满足了文联信息化系统运维需求，为文联工作提供了信息管理和决策支撑手段 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 服务保障年限 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9607
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。