## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京国际青年戏剧节
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展北京国际青年戏剧节，鼓励更多优秀的戏剧原创后备力量出现，帮助更多的青年戏剧人增加戏剧艺术实践的机会，积极努力将北京青年戏剧节创办为代表北京城市青年文化的精品文化旗舰项目。 |  |  |  |  | 成功开展北京国际青年戏剧节，鼓励更多优秀的戏剧原创后备力量出现，帮助更多的青年戏剧人增加戏剧艺术实践的机会，积极努力将北京青年戏剧节创办为代表北京城市青年文化的精品文化旗舰项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 原创新创作品数量 | 10部 |  | 10部 | 8 | 8
|  |  | 展演天数 | 30天 |  | 30天 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 观众上座率 | ＞60% |  | 83% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年8月前完成活动方案 | ≤8月 |  | 5月 | 8 | 8
|  |  | 2024年11月前完成活动举办 | ≤11月 |  | 10月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤180万元 |  | 180万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 10家 |  | 25家 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高全球影响力和戏剧艺术创新精神 | 得到提高 |  | 通过项目的实施，全球戏剧影响力和戏剧艺术创新精神得到提高 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥85% |  | 95% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。