## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 文艺评论品牌建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 143.282912 | 143.2829 | 143.26 | 10 | 99.98% | 9.9984
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 143.282912 | 143.2829 | 143.26 | 10 | 99.98% | 9.9984
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据相关文件指示要求，2024年计划举办第二十届北京文艺论坛，组织文艺评论现场观摩及“坊间对话”学术对谈，开展北京文艺评论热点现象研究系列研讨，以更好地发挥北京文艺评论资源优势，团结凝聚北京文艺评论力量，活跃北京文艺评论氛围，提升北京文艺评论品牌效应。 |  |  |  |  | 根据相关文件指示要求，2024年举办了第二十届北京文艺论坛，组织文艺评论现场观摩及“坊间对话”学术对谈，开展了北京文艺评论热点现象研究系列研讨，更好地发挥北京文艺评论资源优势，团结凝聚北京文艺评论力量，活跃北京文艺评论氛围，提升了北京文艺评论品牌效应。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 观摩场次 | ≥9场 |  | 138场 | 4 | 2.8 | 偏差原因分析：绩效指标设置偏低。 改进措施：今后加强预算绩效管理，做好前期调研工作，合理设置绩效目标。
|  |  | 研讨活动场次 | 10场 |  | 11场 | 5 | 5
|  |  | 举办论坛场次 | 1场 |  | 1场 | 2 | 2
|  |  | 学术对谈活动 | 9场 |  | 9场 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各类活动安全事故发生次数 | ≤1次 |  | 0次 | 7 | 7
|  |  | 邀请专家中高级以上职称占比 | ≥80% |  | 80% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 计划2024年4月前启动项目 | ≤4月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 计划2024年12月前完成项目实施 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 计划2024年12月前结项 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺评论现场观摩及“坊间对话”学术对谈分项成本控制数 | ≤91.797912万元 |  | 90.6919万元 | 6 | 6
|  |  | 北京文艺论坛分项成本控制数 | ≤25.74万元 |  | 26.84万元 | 2 | 2
|  |  | 北京文艺评论热点现象研究分项成本控制数 | ≤25.585万元 |  | 25.7221万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总成本控制数 | ≤143.282912万元 |  | 143.26万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为文艺评论家搭建交流对话的重要平台，促进文艺创作与文艺评论的有效互动 | 得到促进 |  | 为文艺评论家搭建交流对话的重要平台，共有100多位评论家和创作者进行交流对话 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 效益指标 |  | 直播观看人次 | ≥450万人次 |  | 1034.9788人次 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 营造良好的文艺评论生态，更好地发挥北京评协行业建设主导作用，扩大北京文艺评论的品牌影响力 | 得到促进 |  | 营造良好的文艺评论生态，更好地发挥北京评协行业建设主导作用，扩大北京文艺评论的品牌影响力 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.7984
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。