## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 世界灯光设计师大会
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国际交往中心是北京“四个中心”城市战略定位之一，通过项目的实施，致力于国际文化交流，扩大友好往来,为艺术家搭建国际展示平台。 |  |  |  |  | 国际交往中心是北京“四个中心”城市战略定位之一，通过项目的实施，致力于国际文化交流，扩大友好往来,为艺术家搭建国际展示平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动的人数 | 20人 |  | 20人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 活动安全保障率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 5月前完成活动方案制定 | 5月 |  | 4月 | 10 | 10
|  |  | 6月前完成活动举办 | 6月 |  | 7月16日-19日完成活动举办 | 10 | 9 | 偏差原因分析：实际执行中，因嘉宾时间安排统筹不足，致使项目未在6月完成活动举办； 改进措施：加强项目计划编制的合理性及完善风险防控措施。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤60万元 |  | 60万元 | 5 | 5
|  |  | 其他分项成本控制数 | ≤28万元 |  | 28万元 | 5 | 5
|  |  | 宣传分项成本控制数 | ≤5万元 |  | 5万元 | 5 | 5
|  |  | 展览分项成本控制数 | ≤27万元 |  | 27万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过活动的举办，为艺术家搭建国际展示平台 | 效果显著 |  | 通过活动的举办，为国内外灯光设计师搭建国际展示平台，增加了国际交流渠道 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 通过活动的举办，进一步提升国际文化交流，扩大友好往来 | 得到提升 |  | 通过活动的举办，进一步提升国际文化交流，扩大友好往来 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。