## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 舞协采风活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 41.232000 | 41.232000 | 41.232 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 41.232000 | 41.232000 | 41.232 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采风活动由北京舞协组织首都舞蹈业务骨干及电影人赴东北方向进行舞蹈影像创作采风。创作采风是舞蹈艺术发展，特别是民族民间舞蹈发展的生命之源，通过采风可以汲取民族民间舞蹈的创作灵感和养分，了解地域民族文化及历史沿革，加深对地域文化的了解和理解，合作编创并拍摄舞蹈影像作品。 |  |  |  |  | 采风活动由北京舞协组织首都舞蹈业务骨干及电影人赴东北方向）进行舞蹈影像创作采风。创作采风是舞蹈艺术发展，特别是民族民间舞蹈发展的生命之源，通过采风可以汲取民族民间舞蹈的创作灵感和养分，了解地域民族文化及历史沿革，加深对地域文化的了解和理解，合作编创并拍摄舞蹈影像作品。
- | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成舞蹈影像作品数 | 1部 |  | 1部 | 10 | 10
|  |  | 采风团人数 | 25人数 |  | 25人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 采风作品合格率 | ≥85% |  | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 10月前完成前期准备工作 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  |  | 12月前完成采风工作 | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤41.232万元 |  | 41.232万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施加深对地域文化的了解和理解，汲取灵感，充实创作品，用于编创舞蹈优秀作品 | 效果显著 |  | 通过项目实施，加深了对地域文化的了解和理解，汲取灵感，充实创作品，用于编创舞蹈优秀作品 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足， 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，了解地域民族文化及历史沿革，加深对地域文化的了解和理解 | 效果显著 |  | 通过项目的实施，了解了地域民族文化及历史沿革，加深了对地域文化的了解和理解 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足， 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用人员满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。