## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年度重点宣传
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文艺研究与网络文艺发展中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率 (C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 264.000000 | 264 | 263.8 | 10 | 99.92% | 9.9924
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 264.000000 | 264 | 263.8 | 10 | 99.92% | 9.9924
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以2024年全年重点活动、年度大事记为核心，以视频拍摄并精品化的主题系列片为主要宣传产品，形成文化品质精良、主题系列突出、特色鲜明的多集短视频系列片。 |  |  |  |  | 本项目以2024年全年重点活动、年度大事记为核心，以视频拍摄并精品化的主题系列片为主要宣传产品，形成了文化品质精良、主题系列突出、特色鲜明的多集短视频系列片。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 记录活动数量 | ≥50个 |  | 75个 | 7 | 7
|  |  | 节目数量 | ＞12个 |  | 13个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年7月底前完成合同签订 | ≤7月 |  | 7月 | 5 | 5
|  |  | 2024年12月底前完成实施及验收 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤264万元 |  | 263.8万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阅读量 | ≥500万次 |  | 600万次 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 视频素材留存时间 | ≥10年 |  | 10年 | 10 | 8 | 偏差原因分析：视频素材保存年限暂无法准确考核。 改进措施：今后将加强数据分析工作及相关佐证资料的收集整理工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人员满意度 | ≥90% |  | 满意，暂未收到相关不满意的意见 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9924
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。