## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 春明潮涌-北京生态文明建设主题巡回展览活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75.7 | 75.7 | 75 | 10 | 99.08% | 9.9075
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 75.7 | 75.7 | 75 | 10 | 99.08% | 9.9075
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年，北京摄协将举办春明潮涌-北京生态文明建设主题巡回展览活动，集中展示北京各区近年来生态文明建设成果，展现首都北京“山区有绿屏、平原有绿海、城市有绿景”的生态宜居城市风貌。绿水青山是诗情画意的载体，更是我们赖以生存的美丽家园。建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的大计，更是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。展览拟定于2024年7月在北京市文联老舍剧场进行为期14天的免费实体展览。并于2024年7月-9月间分别在北京市昌平区、平谷区进行巡回展览。为了扩大本次活动的影响力，巡展活动将根据区域生态保护工作特点设置研讨主题，在巡展期间在本区开展理论研讨、创作交流与区域生态文明建设作品展示活动。 展览拟征集参评稿件5000件，计划评选入选作品200幅（组）。 |  |  |  |  | 2024年，北京摄协举办了春明潮涌-北京生态文明建设主题巡回展览活动，集中展示了北京各区近年来生态文明建设成果，展现首都北京“山区有绿屏、平原有绿海、城市有绿景”的生态宜居城市风貌。绿水青山是诗情画意的载体，更是我们赖以生存的美丽家园。建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的大计，更是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。展览于2024年7月在北京市文联老舍剧场进行为期14天的免费实体展览。并于2024年7月-9月间开展巡回展览。为了扩大本次活动的影响力，巡展活动根据区域生态保护工作特点设置研讨主题，在巡展期间在本区开展理论研讨、创作交流与区域生态文明建设作品展示活动。 展览征集参评稿件5239件，评选入选作品237幅（组）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 摄影展览工作 | ≥200幅 |  | 237幅 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 作品征集工作 | ≥5000幅 |  | 5239幅 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 原创作品占比 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年11月底前完成展览、完成资金支付 | ≤11月 |  | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤75.7万元 |  | 75万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报导单位 | ≥5家 |  | 8家 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 集中展示北京各区近年来生态文明建设成果，展现首都北京“山区有绿屏、平原有绿海、城市有绿景”的生态宜居城市风貌 | 得到展示 |  | 集中展示了北京各区近年来生态文明建设成果，展现首都北京“山区有绿屏、平原有绿海、城市有绿景”的生态宜居城市风貌。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足， 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展受众群体满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9075
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。