## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 作家精品课程建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京老舍文学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 96.7224 | 96.7224 | 96.7224 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 96.7224 | 96.7224 | 96.7224 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 文学院承担北京市文学人才发现培养、文学创作指导和专业作家管理服务的主要职能，以“出优秀作家、创优秀作品”为办院宗旨，积极推动北京作家的梯队建设和北京文学的繁荣发展，为北京国际文化中心和国际文学之都建设做新的贡献。通过社会实践、名师带徒、合同制作家相关计划为文学院持续对学员进行培养的后续准备。 |  |  |  |  | 文学院承担北京市文学人才发现培养、文学创作指导和专业作家管理服务的主要职能，以“出优秀作家、创优秀作品”为办院宗旨，积极推动了北京作家的梯队建设和北京文学的繁荣发展，为北京国际文化中心和国际文学之都建设做新的贡献。通过社会实践、名师带徒、合同制作家相关计划为文学院持续对学员进行培养的后续准备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养合同制作家 | 6人数 |  | 6人 | 14 | 14
|  | 数量指标 | 扶持导师人数 | 16人数 |  | 16人 | 14 | 14
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% |  | 100% | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤96.722376万元 |  | 96.722376万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过社会实践、名师带徒、合同制作家相关计划为文学院持续对学员进行培养的后续准备。 | 效果显著 |  | 通过社会实践、名师带徒、合同制作家等相关活动的完成为文学院持续对学员进行培养的后续准备。 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 通过活动，进一步提高北京作为全国文化中心建设做出新的更大贡献。 | 得到提高 |  | 通过活动顺利开展，进一步提高了北京作为全国文化中心建设做出新的更大贡献。 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。