## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “风韵北京”北京市文联国际民间文化交流
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 116.1666 | 116.1666 | 116.1 | 10 | 99.94% | 9.9943
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 116.1666 | 116.1666 | 116.1 | 10 | 99.94% | 9.9943
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步紧密两国人民的人文互动，围绕“两个结合”重大意义，实现中华民族伟大复兴的中国梦，鼓励广大文艺工作者倾情投入、用心创作，推出大量优秀作品，开展系列文艺活动。通过活动的举办，增强国际文化交流，树立文化自信，并积极推动北京文艺形象在国际影响力提升，最终达到中华文化在世界文化之林拥有不可替代的地位。 |  |  |  |  | 通过活动的举办，增强国际文化交流，树立文化自信，并积极推动北京文艺形象在国际影响力提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主题展览 | 3次 |  | 3次 | 5 | 5
|  |  | 参与人数 | ≥1000人次 |  | 1500人次 | 5 | 5
|  |  | 主题演出 | 3次 |  | 3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动安全保障率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年11月前完成项目 | ≤11月 |  | 9月 | 5 | 5
|  |  | 5月前完成项目筹备工作 | ≤5月 |  | 5月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤116.666万元 |  | 116.1万元 | 10 | 10
|  |  | 主题展览分项成本控制数 | ≤63.4566万元 |  | 63.4万元 | 5 | 5
|  |  | 主题演出分项成本控制数 | ≤52.71万元 |  | 52.7万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国际文化交流提供平台 | 得到提供 |  | 通过主题化展览与演出，为国际文化交流提供了平台 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 积极推动北京文艺形象在国际影响力提升 | 得到提供 |  | 通过主题化展览与演出，提高了北京文艺形象的国际影响力 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9943
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。