## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 安保服务
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文艺家服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 171.720000 | 171.72 | 170.88 | 10 | 99.51% | 9.9511
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 171.720000 | 171.72 | 170.88 | 10 | 99.51% | 9.9511
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据文联日常运转需要，通过开展该项目，为保障文联大楼设备设施安全、正常运行，从而保障文联日常办公及开展文化活动的正常开展。 |  |  |  |  | 根据文联日常运转的需求，通过实施该项目，旨在确保文联大楼内各项设备设施的安全与稳定运行，进而保障文联日常办公及各类文化活动的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安保保障点位 | ≥4次 |  | 36次 | 5 | 3.5 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低； 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性。
|  |  | 大型活动保障次数 | ≥5次 |  | 263次 | 5 | 3.5 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低； 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性。
|  | 质量指标 | 安全责任事故发生次数 | ≤1次 |  | 0次 | 5 | 5
|  |  | 第三方评估分数 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 办公区秩序完好率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 安保人员出勤率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 3月底前完成项目启动 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 2月底前完成项目招标 | ≤2月 |  | 3月 | 3 | 2.7 | 偏差原因分析：预算批复2月底到位，因此3月完成招标； 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 12月底前完成项目实施及验收 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤171.72万元 |  | 170.88万元 | 20 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除了大楼安全隐患，办公区秩序正常，文艺工作的正常开展 | 得到保障 |  | 消除了全年大楼的安全隐患，保障了办公区秩序的正常，使文艺工作得到正常开展。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 预计保障年限 | ≥2年 |  | 1年 | 10 | 5 | 偏差原因分析：预计保障年限1年，安保合同签约期限均为1年制，无法保证其保障年限2年。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 69.6511
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。