## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 京彩华章-庆祝中华人民共和国成立75周年暨第四届北
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 129.2577 | 129.2577 | 127.7779 | 10 | 98.86% | 9.8855
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 129.2577 | 129.2577 | 127.7779 | 10 | 98.86% | 9.8855
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年我会将举办京彩华章-庆祝中华人民共和国成立75周年暨第四届北京专题摄影展览。展览将通过多题材、多角度、多侧面地反映了建国75年来首都北京取得的显著发展成就，歌颂在中国共产党的领导下，新中国在政治、经济、文化、社会、民生等各项事业发展中取得的辉煌成就和新时代首都北京人民大众的幸福生活。 2024年同时恰逢五四运动105周年,为继承和弘扬五四精神，同时也作为本次展览的预热启动活动，我会将于2024年5月前后深入中国传媒大学、北京电影学院、北京师范大学、首都师范大学、北京工业大学、北京印刷学院等高校摄影专业，围绕本展主题，展开专题宣讲、创作研讨、定向约稿等一系列丰富多彩的活动，引导当代摄影青年厚植爱国情怀,进一步增强民族自尊心和自信心。同时将在本展中设“青春之歌”版块，集中展示优秀青年摄影人作品。 |  |  |  |  | 2024年我会举办了京彩华章-庆祝中华人民共和国成立75周年暨第四届北京专题摄影展览。展览通过多题材、多角度、多侧面地反映了建国75年来首都北京取得的显著发展成就，歌颂在中国共产党的领导下，新中国在政治、经济、文化、社会、民生等各项事业发展中取得的辉煌成就和新时代首都北京人民大众的幸福生活。 2024年同时恰逢五四运动105周年,为继承和弘扬五四精神，同时也作为本次展览的预热启动活动，我会于2024年5月前后深入高校摄影专业，围绕本展主题，展开专题宣讲、创作研讨、定向约稿等一系列丰富多彩的活动，引导当代摄影青年厚植爱国情怀,进一步增强民族自尊心和自信心。同时在本展中设“青春之歌”版块，集中展示优秀青年摄影人作品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 摄影展览数量 | ≥280幅 |  | 344幅 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 作品征集数量 | ≥10000幅 |  | 49901幅 | 10 | 8 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低； 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  | 质量指标 | 原创作品占比 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年11月前完成展览、完成资金支付 | ≤10月 |  | 6月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤129.25773万元 |  | 127.7779万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报导单位 | ≥5家 |  | 6家 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 多题材、多角度、多侧面地反映了建国75年来首都北京取得的显著发展成就 | 得到反映 |  | 通过项目的实施，多题材、多角度、多侧面地反映了建国75年来首都北京取得的显著发展成就 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足； 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展受众群体满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.8855
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。