## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京曲艺抢救性保护工程十一期
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45.345 | 45.345 | 45.345 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45.345 | 45.345 | 45.345 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合相关文件精神，2024年将在前十期的基础上，继续开展老艺术家口述历史录制、北京曲艺精品节目展演等活动，从曲艺史实资料的留存、经典曲艺作品传唱等方面，加大力度对曲艺艺术进行保护和传承。更好地保护传统曲艺艺术，做好曲艺艺术的推广服务，加大曲艺艺术的保护力度。 |  |  |  |  | 结合相关文件精神，2024年完成了1套录制成果，五位艺术家应邀参与录制，开展3场精品演出，更好地将曲艺史实资料的留存，更好地保护传统曲艺艺术。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥1场 |  | 3场 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：年初指标设置偏低。 改进措施：以后加强预算绩效管理工作，合理编制绩效目标。
|  |  | 主席团理事会参与人数 | ≥20人 |  | 29人 | 6 | 6
|  |  | 录制成果 | 1套 |  | 1套 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 安全事故发生率 | ≤1% |  | 0% | 5 | 5
|  |  | 录制验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成方案制定 | ≤6月 |  | 4月 | 6 | 6
|  |  | 2024年12月底前完成展演和录制工作 | ≤12月 |  | 7月初完成展演，12月初完成录制工作 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤45.345万元 |  | 45.345万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展演观众投诉率 | ≤1% |  | 0% | 5 | 5
|  |  | 官网点击数 | ≥2000次 |  | 7277次 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：年初指标设置偏低。 改进措施：以后加强预算绩效管理工作，合理编制绩效目标。
|  |  | 演出线下观众参与人数 | ≥1200人 |  | 1330人 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 推进曲艺艺术发展 | 得到推进 |  | 通过开展展演和老艺术家口述历史，让群众充分了解曲艺艺术，推进了曲艺艺术发展 | 5 | 3 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 其他受众群体满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 艺术家满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 2 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。