## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创作展示空间运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文艺家服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 387.680000 | 387.68 | 383.18 | 10 | 98.84% | 9.8839
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 262.680000 | 262.680000 | 258.18 | 6.7378 | 98.29% | 6.6224
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 125.000000 | 125.000000 | 125.000000 | 3.2622 | 100% | 3.2622
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 创展空间职能：紧紧围绕文联职能，充分发挥文联凝聚力、影响力优势，始终坚持公益性定位，以服务文艺创作为核心，以服务艺术家为根本任务，通过高品质的内容和高水平的服务，吸引首都各界文艺家共同建设、共同享有，共同打造首都文艺的精品力作孵化平台、专业人才成长平台、优秀成果展示平台、公众素养提升平台，为繁荣首都文化事业、推进全国文化中心建设贡献力量。 |  |  |  |  | 创展空间职能：紧密围绕文联核心职能，充分发挥文联的凝聚力和影响力优势，始终坚持公益性定位，以服务文艺创作为核心使命，以服务艺术家为根本任务，通过提供高品质的内容和高水平的服务，吸引首都各界文艺家共同参与建设、共享成果，共同打造首都文艺的精品力作孵化平台、专业人才成长平台、优秀成果展示平台、公众素养提升平台，为繁荣首都文化事业、推进全国文化中心建设贡献力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设施保障 | 5项 |  | 5项 | 8 | 8
|  |  | 活动、展览保障 | 2项 |  | 2项 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 设备设施完好率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 卫生达标率 | ≥95% |  | 97% | 5 | 5
|  |  | 安全责任事故 | 0次 |  | 0次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 4月底前完成项目招标 | ≤4月 |  | 3月 | 5 | 5
|  |  | 12月底前完成项目实施及总结 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤387.68万元 |  | 383.18万元 | 4 | 4
|  |  | 老舍剧场及配套展厅综合运维管理分项成本控制数 | ≤24万元 |  | 24万元 | 3 | 3
|  |  | 市场推广及票务支持分项成本控制数 | ≤56.038544万元 |  | 56.038544万元 | 3 | 3
|  |  | 老舍剧场一层及二层运维支持分项成本控制数 | ≤174万元 |  | 174万元 | 4 | 4
|  |  | 艺术工坊、展厅一和展厅三运维支持分项成本控制数 | ≤117.6万元 |  | 117.6万元 | 3 | 3
|  |  | 其他费用分项成本控制数 | ≤16.04146万元 |  | 11.541456万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位设施正常使用 | 得到保障 |  | 保障了单位设施的正常使用和运行。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 保障单位展览、活动顺利举办 | 得到保障 |  | 保障了单位展览、活动的顺利举办 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.8839
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。