## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 美协创作采风活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75.227860 | 75.227860 | 75.2174 | 10 | 99.99% | 9.9986
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 75.227860 | 75.227860 | 75.2174 | 10 | 99.99% | 9.9986
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入学习贯彻习近平总书记关于社会主义文化建设的重要论述，坚持以人民为中心的创作导向，进一步提高文艺志愿服务的水平，北京市文联、北京美协组成文艺志愿小分队再赴靖西，开展创作指导、采风写生活动，助力靖西争创“全国农民画之乡”，为进一步做好对口援疆工作，拟开展新疆和田写生采风活动工作，发挥北京全国文化中心优势，有效推动首都文化润疆工作。 |  |  |  |  | 北京市文联、北京美协组成文艺志愿小分队赴靖西，开展了创作指导、采风写生活动，助力靖西争创“全国农民画之乡”，为进一步做好对口援疆工作，开展新疆和田写生采风活动工作，发挥北京全国文化中心优势，有效推动首都文化润疆工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采风团人数 | 40人 |  | 37人 | 5 | 4.63 | 偏差原因分析：临行前机票票价上涨幅度大，根据成本控制原则，减少出行人数。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  |  | 印刷作品集 | ≥1册 |  | 1册 | 5 | 5
|  |  | 采风天数 | 17天 |  | 17天 | 5 | 5
|  |  | 展出作品 | 100幅 |  | 114幅 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参与作者阵容，中国美协会员占比 | ≥60% |  | 62% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 12月底前完成展览 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 11月底前完成采风 | ≤11月 |  | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤75.22786万元 |  | 75.2174万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，进一步文化润疆；通过授课交流等方式当地农民画创作者创作能力 | 得到提高 |  | 通过项目的实施，进一步提高了文化润疆；通过授课交流等方式提高了当地农民画创作者创作能力 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，进一步做好对口援疆工作；进一步提高文艺志愿服务的水平 | 得到提高 |  | 通过项目的实施，进一步做好对口援疆工作；进一步了提高文艺志愿服务的水平 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展艺术家满意度调查 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
|  |  | 看展观众满意度、当地农民画创作者满意度调查 | ≥90% |  | 99.7% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6286
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。