## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 访谈纪录片《北京影人》（第二辑）创作拍摄项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92 | 92 | 90 | 10 | 97.83% | 9.7826
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 92 | 92 | 90 | 10 | 97.83% | 9.7826
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市文联整体工作部署及我会工作计划，本项目计划拍摄6部纪录片，以首都电影人的视角，运用影像的手段，分别讲述老中青三代电影人的故事，展现北京电影人的精神风貌，特别是通过青年电影人的讲述，充分展示首都电影人的专业精神及传承创新。 |  |  |  |  | 按照市文联整体工作部署及我会工作计划，本项目完成了6部纪录片的拍摄，以首都电影人的视角，运用影像的手段，分别讲述老中青三代电影人的故事，展现北京电影人的精神风貌，特别是通过青年电影人的讲述，充分展示了首都电影人的专业精神及传承创新。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄作品数量 | 6部 |  | 6部 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年12月完成验收工作 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  |  | 视频时长 | ≥10分钟 |  | 12分钟 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤92万元 |  | 90万元 | 10 | 10
|  |  | 编辑出版费分项成本控制数 | ≤20万元 |  | 20万元 | 5 | 5
|  |  | 拍摄制作费分项成本控制数 | ≤72万元 |  | 70万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 播放点击次数 | ≥1800次 |  | ≥1800次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 扩大协会影响力，充分展示北京电影人的精神风貌 | 效果显著 |  | 扩大了协会影响力，充分展示北京电影人的精神风貌 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.7826
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。