## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 食堂服务
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文艺家服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 216.0728 | 216.0728 | 214.01 | 10 | 99.05% | 9.9045
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 216.0728 | 216.0728 | 214.01 | 10 | 99.05% | 9.9045
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为做好文联职工和文联艺术家后勤保障工作，保障员工食堂的正常运转，为文联职工和艺术家提供安全的员工餐服务，保障文联工作和文艺活动的正常开展。 |  |  |  |  | 项目实施切实做好了文联职工及艺术家的后勤保障工作，确保员工食堂高效运转，提供安全可靠的员工餐服务，从而保障文联日常工作和文艺活动的顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每天员工餐提供次数 | 2次 |  | 2次 | 4 | 4
|  |  | 按时供餐责任事故 | 0次 |  | 0次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 食堂员工出勤率 | ≥95% |  | 95% | 4 | 4
|  |  | 第三方评估分数 | ≥90% |  | 90% | 4 | 4
|  |  | 安全责任事故 | 0次 |  | 0次 | 3 | 3
|  |  | 食品安全事故 | 0次 |  | 0次 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2月底前完成项目招标 | ≤2月 |  | 3月 | 6 | 5.4 | 偏差原因分析：因预算批复2月底到位，3月完成招标； 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 3月底前完成项目启动 | ≤3月 |  | 3月 | 6 | 6
|  |  | 12月底前完成项目实施及验收 | ≤12月 |  | 12月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤216.0728万元 |  | 214.01万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文联员工工作餐和文艺活动餐食供应正常，保障文联工作和文艺活动的正常开展 | 得到保障 |  | 保障了文联员工工作餐和文艺活动餐食供应正常，保障了文联工作和文艺活动的正常开展。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 预计保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.3045
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。