## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 书协采风活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.972 | 18.972 | 18.9716 | 10 | 100% | 9.9998
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.972 | 18.972 | 18.9716 | 10 | 100% | 9.9998
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织部分中青年书法家、书法爱好者赴西安、荆州两地进行为期七天的集中学习采风交流活动。开阔眼界，提升艺术品味，从历代优秀碑刻、书法作品中汲取创作养分。1.参观西安、荆州两地碑林博物馆；2.与陕西省书协、湖北省书协进行座谈笔会创作研讨交流活动。进一步提高中青年书法家的创作水平，拓宽书法作品创作新思路，提高书法临创能力，形成北京书法艺术既有数量又有质量、既有高原又有高峰的新局面。 |  |  |  |  | 组织部分中青年书法家、书法爱好者赴西安、荆州两地进行为期七天的集中学习采风交流活动。开阔眼界，提升艺术品味，从历代优秀碑刻、书法作品中汲取创作养分。1.参观西安、荆州两地碑林博物馆；2.与陕西省书协、湖北省书协进行座谈笔会创作研讨交流活动。进一步提高中青年书法家的创作水平，拓宽书法作品创作新思路，提高书法临创能力，形成北京书法艺术既有数量又有质量、既有高原又有高峰的新局面。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采风人数 | 20人 |  | 20人 | 10 | 10
|  |  | 采风地 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新文艺群体占比 | ≥25% |  | 60% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年10月前完成培训工作 | ≤10月 |  | 2025-11-27 | 5 | 4 | 偏差原因分析：协会各项工作时间统筹安排不足，导致项目延后。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 2024年11月前完成资金支付 | ＜11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤18.972万元 |  | 18.97157万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报导数量 | ≥3家 |  | 3家 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 进一步提高中青年书法家的创作水平，形成北京书法艺术既有数量又有质量、既有高原又有高峰的新局面 | 得到提高 |  | 通过项目实施，进一步提高了中青年书法家的创作水平，形成北京书法艺术既有数量又有质量、既有高原又有高峰的新局面 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采风人员满意度 | ≥99% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9998
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。