## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京新文艺团体优秀戏剧展演
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 199.38 | 10 | 99.69% | 9.969
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 199.38 | 10 | 99.69% | 9.969
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新文艺团体优秀戏剧展演为新文艺群体提供创作平台和展示舞台，积极发现和扶持戏剧新人，不断壮大新文艺团体戏剧队伍。 打造成全国新文艺群体小剧场领域的的领先水平。扶持首都体制外人才戏剧创作良性发展，引导体制外戏剧团体在首都市场中健康成长，在全国树立成为自律自强的新型民营戏剧行业榜样。 |  |  |  |  | 新文艺团体优秀戏剧展演为新文艺群体提供创作平台和展示舞台，积极发现和扶持戏剧新人，不断壮大新文艺团体戏剧队伍。 打造成全国新文艺群体小剧场领域的的领先水平。扶持首都体制外人才戏剧创作良性发展，引导体制外戏剧团体在首都市场中健康成长，在全国树立成为自律自强的新型民营戏剧行业榜样。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 原创新创作品数量 | 15部 |  | 15部 | 8 | 8
|  |  | 展演场次 | 50场 |  | 86场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 观众上座率 | ＞70% |  | 75% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成活动举办 | ≤12月 |  | 12月 | 8 | 8
|  |  | 2024年7月前完成活动方案 | ≤7月 |  | 2023-11-01 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤200万元 |  | 199.83万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 20家 |  | 73家 | 10 | 9 | 偏差原因：活动规模大，吸引了更多院团和媒体参与。在不增加成本的前提下，扩大了活动规模； 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  | 可持续影响指标 | 北京新文艺团体优秀戏剧展演成为全国有影响力的新文艺团体展演品牌，不断扩大新文艺团体数量。 | 得到扩大 |  | 通过原创作品以及展演活动，不断扩大了新文艺团体数量。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 95.969
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。