## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 作品评选扶持
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京文学期刊中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率 (C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 89.360000 | 89.36 | 89.36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 89.360000 | 89.36 | 89.36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为增强《北京文学 》的影响力与竞争力，对2023年度已发表在《北京文学 》《北京文学 中篇小说月报》的众多作品进行评审论证，本着优中选优的原则举荐优秀重点作品，对这些作品及相关作家进行资金资助与扶持，并对重点作品和重点作家推介宣传并出文学评论集，以最大限度的激励作家创作。 《东方少年》征集年度优秀作品，并以小说、童话为重点列入扶持项目，进行评优，奖励，希望以此来团结全国各地儿童作家，创作出更多更好的儿童作品，保证刊物高质量的为读者服务。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，增强了《北京文学 》的影响力与竞争力，对2023年度已发表在《北京文学 》《北京文学 中篇小说月报》的众多作品进行评审论证，本着优中选优的原则举荐优秀重点作品，对这些作品及相关作家进行资金资助与扶持，并对重点作品和重点作家推介宣传并出文学评论集，以最大限度的激励作家创作。《东方少年》征集年度优秀作品，并以小说、童话为重点列入扶持项目，进行评优，奖励，希望以此来团结全国各地儿童作家，创作出更多更好的儿童作品，保证刊物高质量，为读者服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京文学》候选作品数量 | ≥100篇 |  | 106篇 | 3 | 3
|  |  | 《东方少年》征集作品数量 | ≥54篇 |  | 498篇 | 12 | 8.4 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低。 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性。
|  | 质量指标 | 评选程序的规范性 | 符合规定 公平公正 |  | 评选程序符合规定，严格规范、公平公正 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 《东方少年》2024年XX月完成作品征集 | ≤8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  |  | 《东方少年》2024年XX月完成作品评选 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 《东方少年》2024年XX月完成扶持资金发放 | ≤11月 |  | 12月 | 2 | 0 | 偏差原因分析：由于征集作品数量多，信息量大，故11月未能完成扶持资金发放。 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 《北京文学》2024年XX月完成作品征集 | ≤5月 |  | 5月 | 1 | 1
|  |  | 《北京文学》2024年XX月完成作品评选 | ≤7月 |  | 7月 | 2 | 2
|  |  | 《北京文学》2024年XX月完成扶持资金发放 | ≤8月 |  | 8月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤89.36万元 |  | 89.36万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《东方少年》举荐优秀重点作品 | ≥10篇 |  | 24篇 | 15 | 15
|  |  | 《北京文学》举荐优秀重点作品 | ≥30篇 |  | 35篇 | 15 | 15
总分： | [6 empty] | 100 | 94.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。