## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 剧协培训
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40.000000 | 40.000000 | 39.5537 | 10 | 98.88% | 9.8884
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40.000000 | 40.000000 | 39.5537 | 10 | 98.88% | 9.8884
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为着力强化服务管理职能。改进文艺人才培养举荐机制，完善文艺培训资源配置，推动优质培训资源向基层延伸倾斜。拟开展北京剧协新会员培训、灯光艺术家大师班培训，依照北京戏剧家协会章程规定，积极履行协会，团结服务会员。建设一支德艺双馨的优秀戏剧人才队伍，凝集首都文艺先进力量 |  |  |  |  | 为着力强化服务管理职能。改进文艺人才培养举荐机制，完善文艺培训资源配置，推动优质培训资源向基层延伸倾斜。开展了北京剧协新会员培训、灯光艺术家大师班培训，依照北京戏剧家协会章程规定，积极履行协会，团结服务会员。建设一支德艺双馨的优秀戏剧人才队伍，凝集首都文艺先进力量
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | 16次 |  | 16次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训签到率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 9月前完成培训计划 | ≤9月 |  | 7月 | 10 | 10
|  |  | 4月前完成培训方案制定 | ≤4月 |  | 3月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京剧协新会员培训分项成本控制数 | ≤7.845万元 |  | 7.5536万元 | 5 | 5
|  |  | 北京剧协新会员培训分项成本控制数灯光艺术家大师班分项成本控制数 | ≤32.155万元 |  | 32.000057万元 | 5 | 5
|  |  | 项目总预算控制数 | ≤40万元 |  | 39.553657万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艺术水准得到提高 | 得到提高 |  | 北京剧协5月举办新会员培训，汇聚多领域戏剧人才。随后，6月至7月举办青年灯光艺术人才大师班，多名优秀灯光设计师参加培训，培养国际视野与创新能力的灯光人才。培训后，会员技能提升，文化自信增强，誓将文化思想融入创作，成为德艺双馨艺术家 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 凝集首都文艺先进力量 | 效果显著 |  | 通过开展培训工作，进一步凝集首都文艺先进力量 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未对调查结果进行总结分析，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.8884
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。