## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 办公楼综合维修
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文艺家服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 329.491557 | 329.4916 | 325 | 10 | 98.64% | 9.8637
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 329.491557 | 329.4916 | 325 | 10 | 98.64% | 9.8637
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据文联办公楼使用需求，通过对办公楼综合维修，保障日常工作的开展。 |  |  |  |  | 为满足文联办公楼的使用需求，通过对办公楼进行全面而细致的综合维修，包括但不限于电路系统升级、消防设施完善、办公环境优化等具体措施，确保各项基础设施功能齐全、运行稳定，从而为日常工作的顺利开展提供坚实保障，营造一个高效、舒适的工作环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 | ≥3500平方米 |  | 8125.91平方米 | 8 | 8
|  |  | 修缮、改造工程数量 | ≥4个 |  | 4个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 安全责任事故发生次数 | 0次 |  | 0次 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成项目实施及验收 | ≤12月 |  | 12月 | 6 | 6
|  |  | 2024年3月底前完成项目启动 | ≤3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  |  | 2024年2月底前完成项目招标 | ≤2月 |  | 4月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 楼体修缮费 | ≤246.374449万元 |  | 246.374449万元 | 4 | 4
|  |  | 消防系统维修费 | ≤55.548498万元 |  | 55.548498万元 | 4 | 4
|  |  | 燃气报警系统更换费 | ≤1.475万元 |  | 1.475万元 | 4 | 4
|  |  | 办公室维修 | ≤27.082228万元 |  | 21.602053万元 | 4 | 4
|  |  | 项目总成本控制数 | ≤329.491557万元 |  | 325万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除了大楼设备设施隐患，保障物业管理工作的正常开展 | 得到保障 |  | 通过项目实施，消除了大楼内各类设备设施的潜在隐患，全面提升了设施运行的安全性和稳定性。 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 预计保障年限 | ≥3年 |  | 5年 | 15 | 15
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8637
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。