## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 杂技魔术文艺人才培训班
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15.1757 | 15.1757 | 11.2448 | 10 | 74.1% | 7.4097
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.1757 | 15.1757 | 11.2448 | 10 | 74.1% | 7.4097
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，根据市委宣传部和市文联的统一部署，结合《北京市文联深化改革方案》，按照《2020年—2022年北京市文联系统文艺人才和管理干部培训规划要求》，为切实加强协会对基层杂技工作者和新文艺群体的服务、团结和引导，北京杂技家协会从2016年开始实施常态化的文艺骨干培训工作，把思想政治教育、职业道德教育和业务培训相结合。2024年在总结前八届北京杂技（魔术）文艺人才培训班的经验基础上，组织举办第九届北京杂技（魔术）文艺人才培训班。 |  |  |  |  | 切实加强了协会对基层杂技工作者和新文艺群体的服务、团结和引导，北京杂技家协会从2016年开始实施常态化的文艺骨干培训工作，把思想政治教育、职业道德教育和业务培训相结合。2024年在总结前八届北京杂技（魔术）文艺人才培训班的经验基础上，组织举办第九届北京杂技（魔术）文艺人才培训班。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家人数 | 9人 |  | 9人 | 8 | 8
|  |  | 邀请节目培训天数 | 6天 |  | 6天 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 培训报到率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年9月前完成培训 | ≤9月 |  | 5月19-25日 | 8 | 8
|  |  | 2024年8月前完成培训班方案制定 | ≤8月 |  | 5月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总控制数 | ≤15.175719万元 |  | 11.244762万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训，提升学员综合能力素质 | 得到提升 |  | 通过培训，提升了学员综合能力素质 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  |  | 公众号宣传推文 | ≥1篇 |  | 1篇 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% |  | 96.43% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.4097
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。