## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都文艺界职业道德建设系列活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 83.04 | 83.04 | 83 | 10 | 99.95% | 9.9952
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 83.04 | 83.04 | 83 | 10 | 99.95% | 9.9952
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 立足北京文艺领域现状和工作实际，紧紧围绕“做人的工作”这一核心任务，充分发挥文联组织“两个优势”，切实做好首都文艺界职业道德和行风建设工作首都文艺界职业道德和行风宣讲8场；主题观摩活动4场。 |  |  |  |  | 立足北京文艺领域现状和工作实际，紧紧围绕“做人的工作”这一核心任务，充分发挥文联组织“两个优势”，开展了主题观摩活动9场，首都文艺界职业道德和行风宣讲9场，主题对谈活动4场，受众人数超4000人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主题观摩活动 | ≥6场 |  | 9场 | 3 | 3
|  |  | 首都文艺界职业道德和行风宣讲 | ≥8场 |  | 9场 | 4 | 4
| 产出指标 |  | 受众人数 | ≥4000人 |  | 超4000人 | 5 | 4 | 偏差原因分析：年初指标设置偏低。 改进措施：以后加强预算绩效管理工作，合理编制绩效目标。
|  |  | 主题对谈活动 | ≥4场 |  | 4场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 发挥文联组织在行业引领、行业管理、行业服务中的主导作用 | 发挥文联组织在行业引领、行业管理、行业服务中的主导作用 |  | 发挥了文联组织在行业引领、行业管理、行业服务中的主导作用 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年底前 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤83.04万元 |  | 83万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导广大文艺工作者把个人艺术理想融入党和人民的伟大事业之中 | 引导广大文艺工作者把个人艺术理想融入党和人民的伟大事业之中 |  | 通过主题观摩活动和宣讲活动，引导了广大文艺工作者把个人艺术理想融入党和人民的伟大事业之中。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 自觉践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，做有信仰，有情怀，有担当的新时代文艺工作者 | 自觉践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，做有信仰，有情怀，有担当的新时代文艺工作者 |  | 通过主题观摩活动和宣讲活动，自觉践行了“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，做有信仰，有情怀，有担当的新时代文艺工作者。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9952
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。