## 审核副本
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “大戏看北京”文艺创作孵化平台
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文艺家服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 788.700000 | 788.7 | 788.3806 | 10 | 99.96% | 9.996
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 788.700000 | 788.7 | 788.3806 | 10 | 99.96% | 9.996
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为推进全国文化中心建设，市文联精心打造了以“老舍剧场”为核心的艺术创展中心。为更好发挥老舍剧场精品力作孵化平台、专业人才成长平台、优秀成果展示平台、公众素养提升平台的职能，落实“大戏看北京”方案中市文联充实人才库、完善扶持机制、建设交流创作基地、培育多元演出空间等职责任务，以老舍剧场为载体，开展“大戏看北京”文艺创作孵化平台项目。围绕舞台艺术和展陈艺术，每年发掘一批好的题材、创意和基础扎实的创作人，由造诣较深、影响力较强的艺术家组成导师团和评审团，建立导师制并开展针对性培育、打磨，经过多轮评审、逐步聚焦，帮助优胜作品孵化成形，扶持优秀人才成长成熟，助推优质团队快速搭建，对接专业资源继续发力，“雪中送炭”解决文艺创作起步难问题。 |  |  |  |  | 为推进全国文化中心建设，市文联精心打造了以“老舍剧场”为核心的艺术创展中心。为更充分发挥老舍剧场作为精品力作孵化平台、专业人才成长平台、优秀成果展示平台、公众素养提升平台的综合职能，落实“大戏看北京”方案中市文联充实人才库、完善扶持机制、建设交流创作基地、培育多元演出空间等职责任务，以老舍剧场为载体，启动“大戏看北京”文艺创作孵化平台项目。围绕舞台艺术与展陈艺术，发掘一批优质题材、创意及基础扎实的创作人才，由造诣深厚、影响力广泛的艺术家组成导师团和评审团，建立导师制度并开展针对性培育与精细打磨。经过多轮评审、逐步筛选，助力优胜作品成功孵化，扶持优秀人才稳步成长，助推优质团队高效组建，对接专业资源持续赋能，切实解决文艺创作起步难的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实地采风人次 | ≥30人次 |  | 35人次 | 3 | 3
|  |  | 人才孵化数量 | ≥6人 |  | 16人 | 3 | 3
|  |  | 采风时长 | ≥8天 |  | 9天 | 3 | 3
|  |  | 精品孵化数量 | ≥3个 |  | 3个 | 2 | 2
|  |  | 成果展示 | ≥100分钟 |  | 120分钟 | 2 | 2
|  |  | 累计培训课时 | ≥90学时 |  | 329学时 | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：年初指标设置偏低。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 质量指标 | 培训签到率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 原创作品占比 | ≥80% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年6月底前完成合同签订 | ≤6月 |  | 4月 | 3 | 3
|  |  | 2024年12月底前完成项目实施工作 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 2024年3月底前完成项目准备工作 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤788.77万元 |  | 788.3806万元 | 4 | 4
|  |  | 创作孵化费分项成本控制数 | ≤521.39万元 |  | 521.0006万元 | 4 | 4
|  |  | 征集评审、培训和研学观摩费分项成本控制数 | ≤92.33万元 |  | 92.33万元 | 4 | 4
|  |  | 成果展演推介费分项成本控制数 | ≤95.05万元 |  | 95.05万元 | 4 | 4
|  |  | 纪录片拍摄和宣传费分项成本控制数 | ≤80万元 |  | 80万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进全国文化中心建设 | 得到推进 |  | 全面推进国家级文化中心的建设工作，丰富人民群众的精神文化生活，打造具有国际影响力的文化地标，促进文化产业的繁荣发展。 | 7 | 5.6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 进一步促进人才储备 | 得到促进 |  | 进一步促进人才储备，夯实内部发展基石 | 6 | 4.8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 助推优质团队快速搭建，解决文艺创作起步难问题 | 得到解决 |  | 助力优质团队高效构建，破解文艺创作初期难题，为创作者提供全方位支持 | 7 | 5.6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.796
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。