## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京青年相声节暨相传新声
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 119.431500 | 119.431500 | 119.3133 | 10 | 99.9% | 9.9901
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 119.431500 | 119.431500 | 119.3133 | 10 | 99.9% | 9.9901
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本届北京青年相声节将继续开展相声比赛、讲座、交流演出等活动，在继承优秀传统经典作品的基础上加强相声新作品的创作力度，利用网络直播的形式扩大相声节的影响力，不断提高演员的表演和创作能力，展示全国文化中心建设中几代相声人的风采和示范作用。同时，为继续加强各地相声剧场、演员、作者之间的联系，为建立良好的作品共享以及维权平台打下坚实的基础。 |  |  |  |  | 第十五届北京青年相声节相声比赛颁奖暨优秀节目展演日前在吉祥大戏院成功举办。第十五届北京青年相声节以“传承创新 赓续前行”为主题，以“推人推作品”为宗旨。本届相声节涵盖相声作品比赛、优秀青年相声作者作品展演、相声比赛颁奖暨优秀节目展演、青年相声节研讨会、交流演出等一系列活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥3场 |  | 4场 | 10 | 10
|  |  | 专业人员参与人数 | ≥80人数 |  | 98人 | 10 | 10
|  |  | 主席团理事会参与人数 | ≥20人数 |  | 21人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 观众的上座率 | ≥85% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月底前完成方案制定情况 | ≤6月 |  | 5月 | 5 | 5
|  |  | 2024年12月底前完成比赛和展演工作 | ≤12月 |  | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤119.4315万元 |  | 119.3133万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线下观看人数 | ≥2000人数 |  | 2100人 | 5 | 5
|  |  | 线上观看人数 | ≥300万人 |  | 320万人 | 5 | 5
|  |  | 官网点击数 | ≥10000万次 |  | 超1亿次 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提升相声团队健康有序的发展和专业水平，对相声这门传统艺术的发展起到推动作用，注入新鲜活力 | 得到提升 |  | 通过举办青年相声节比赛，提升了相声团队健康有序的发展和专业水平，推动了相声的发展，注入了新鲜活力 | 5 | 2.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动青年演员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 3 | 2 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
|  |  | 观众满意度 | ≥95% |  | 98.39% | 4 | 3 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
|  |  | 参与活动艺术家满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
总分： | [6 empty] | 100 | 95.4901
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。