## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都艺术家“到人民中去”系列文化交流活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 196.7 | 196.7 | 195.8 | 10 | 99.54% | 9.9542
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 196.7 | 196.7 | 195.8 | 10 | 99.54% | 9.9542
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 团结引领首都文艺家，深入生活、扎根人民，通过主题鲜明、内容丰富、形式多样文化交流活动，为艺术家搭建服务人民、服务社会主义的高层次平台，在“深扎”中，汲取创作的灵感，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。 |  |  |  |  | 团结引领首都文艺家，深入生活、扎根人民，通过主题鲜明、内容丰富、形式多样文化交流活动，为艺术家搭建服务人民、服务社会主义的高层次平台，在“深扎”中，汲取创作的灵感，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动组织 | ≥16场 |  | 42场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 受众人数 | ≥5000人次 |  | 13470人次 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 6月前完成项目招标 | 6月 |  | 4月 | 5 | 5
|  |  | 2024年11月前完成项目 | 11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费分项成本控制数 | ≤62.8674万元 |  | 61.82万元 | 2 | 2
|  |  | 媒体宣传分项成本控制数 | ≤36.933万元 |  | 35.96万元 | 2 | 2
|  |  | 车辆保障分项成本控制数 | ≤2.52万元 |  | 5.69万元 | 1 | 0.5 | 偏差原因分析：由于道路环境影响，租用越野SUV，相对费用较高，超出成本控制； 改进措施：以后年度将进一步结合经验以及实际情况设置成本控制数。
|  |  | 活动保障分项成本控制数 | ≤38.706万元 |  | 37.36万元 | 2 | 2
|  |  | 其他分项成本控制数 | ≤5.0036万元 |  | 4.71万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总成本 | ≤196.7万元 |  | 195.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地群众文化欣赏能力和丰富文化生活 | 得到提升 |  | 当地群众文化欣赏能力和丰富文化生活进一步得到提升 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 深化文化交流交往交融成果 | 效果显著 |  | 深化文化交流交往交融成果的效果显著 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4542
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。