## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 京台文化交流暨第24届京味文化之旅活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 71.3 | 71.3 | 70 | 10 | 98.18% | 9.8177
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 71.3 | 71.3 | 70 | 10 | 98.18% | 9.8177
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在“京台文化交流二十四周年”重要时间节点，将通过戏剧的形式对文化，持续推进北京与台湾两地的文化交流，促进两地文化交往交流交融，增进两岸同胞亲情福祉，彰显两岸同根同源、友好交流、共促传承的良好精神面貌。 |  |  |  |  | 在“京台文化交流二十四周年”重要时间节点，将通过戏剧的形式对文化，持续推进北京与台湾两地的文化交流，促进两地文化交往交流交融，增进两岸同胞亲情福祉，彰显两岸同根同源、友好交流、共促传承的良好精神面貌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线下活动 | 1场 |  | 1场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 现场参与人数 | ≥200人次 |  | 600人次 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：年初指标值设置保守； 改进措施：加强事前评估管理，合理设置指标值。
|  | 时效指标 | 10月前完成项目 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  |  | 5月前完成项目筹备工作 | ≤5月 |  | 5月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤71.3万元 |  | 71万元 | 10 | 10
|  |  | 服化道分项成本控制数 | ≤2.94万元 |  | 2.9万元 | 2 | 2
|  |  | 会场布置分项成本控制数 | ≤13.666万元 |  | 13.6万元 | 2 | 2
|  |  | 录播展演及视频制作分项成本控制数 | ≤9.49万元 |  | 9.4万元 | 2 | 2
|  |  | 媒体宣传分项成本控制数 | ≤11.4万元 |  | 11.4万元 | 2 | 2
|  |  | 差旅费分项成本控制数 | ≤18.084万元 |  | 18万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增进两岸同胞亲情福祉，彰显两岸同根同源、友好交流、共促传承的良好精神面貌 | 得到增进 |  | 通过项目的实施，增进了两岸同胞亲情福祉，彰显两岸同根同源、友好交流、共促传承的良好精神面貌 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 继续致力于促进两岸经济文化交流合作，推动两岸共同弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合 | 得到推动 |  | 项目的实施致力于促进两岸经济文化交流合作，推动了两岸共同弘扬中华文化，推动了两岸同胞心灵契合 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.3177
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。