## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京曲协会员培训
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.698100 | 28.698100 | 28.4396 | 10 | 99.1% | 9.9099
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.698100 | 28.698100 | 28.4396 | 10 | 99.1% | 9.9099
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照相关文件要求，开办“北京曲协会员培训班”和“曲艺创作表演提高训练营”。通过集中授课和观摩学习的方式，分别面向曲艺演员和协会新会员开班授课，有针对性的做好曲艺人才的培训工作。 |  |  |  |  | 2024年，成功开办“北京曲协会员培训班”和“曲艺创作表演提高训练营”，有效提高了曲艺人才的技能水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课程数量 | ≥16个 |  | 21个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥85% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训签到率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 体制外人员占比 | ≥40% |  | 59% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月底前完成培训计划制定 | ≤6月 |  | 6月 | 5 | 5
|  |  | 2024年12月前完成培训工作 | ≤12月 |  | 6月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤28.6981万元 |  | 28.439573万元 | 10 | 10
|  |  | 新会员培训班 | ≤14.3327万元 |  | 13.11857万元 | 5 | 5
|  |  | 创作表演提高训练营 | ≤14.3654万元 |  | 15.321003万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 官网点击数 | ≥2000次 |  | 2675次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 吸纳入会人数 | ≥30人 |  | 42人 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：提高数据采集的全面性及数据分析的专业性，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9099
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。