## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京管乐节
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47 | 47 | 47 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 47 | 47 | 47 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京文化中心建设需求，提高首都市民艺术涵养，用管乐交响乐和管乐行进的方式奏响北京颂歌，举办开闭幕式，举办管乐比赛，管乐交响乐示范展演，管乐指挥大师班等。 |  |  |  |  | 根据北京文化中心建设需求，提高首都市民艺术涵养，2024年7月5日在北京艺术中心举办管乐节开幕式。通过项目的实施，丰富了首都文化艺术生活，并推动了管乐艺术的普及与发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动会员参与人数 | ≥1000人 |  | 5000人 | 8 | 6.4 | 偏差原因分析：年初指标设置偏低。 改进措施：以后加强预算绩效管理工作，合理编制绩效目标。
|  |  | 活动推出作品数量 | 50篇 |  | 50篇 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 各项活动顺利开展 | 顺利开展 |  | 各项活动顺利开展 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 3月前完成项目合同签订 | ≤3月 |  | 5月 | 8 | 7.2 | 偏差原因分析：未充分统筹协会上半年工作开展时间安排，导致未在3月底前完成合同签订。 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 12月前完成项目实施及验收 | ≤12月 |  | 12月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤47万元 |  | 47万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过管乐节，提高首都市民艺术涵养 | 得到提高 |  | 通过举办管乐节，对首都市民艺术提高起到了促进作用 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 通过活动的举办，为伟大中国共产党献上美好祝福，宣传党的二十大精神 | 效果显著 |  | 通过活动的举办，为伟大中国共产党献上美好祝福，有效的宣传了党的二十大精神 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 91.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。