## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 民间工艺美术高级研修班
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.411910 | 17.411910 | 13.6386 | 10 | 78.33% | 7.8329
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 17.411910 | 17.411910 | 13.6386 | 10 | 78.33% | 7.8329
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为不断提升首都民间艺术家对自身文艺创作创新能力，满足行业发展和从业人员成长提高需求，建设一支与时俱进的优秀文艺队伍和先进力量。协会计划于2024年举办以民间工艺美术创作创新为主题的研修班。 |  |  |  |  | 不断提升首都民间艺术家对自身文艺创作创新能力，满足行业发展和从业人员成长提高需求，建设一支与时俱进的优秀文艺队伍和先进力量。协会于2024年举办以民间工艺美术创作创新为主题的研修班。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动 | =1项 |  | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研修班培训人员合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2月底完成项目立项阶段 | ≤2月 |  | 2月 | 10 | 10
|  |  | 12月底前完成项目完成阶段 | ≤12月 |  | 5月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤17.41191万元 |  | 13.638611万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，不断提升首都民间艺术家对自身文艺创作创新能力 | 得到提升 |  | 通过项目的实施，不断提升首都民间艺术家对自身文艺创作创新能力 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，满足行业发展和从业人员成长提高需求，建设一支与时俱进的优秀文艺队伍和先进力量 | 效果显著 |  | 通过项目的实施，满足行业发展和从业人员成长提高需求，建设一支与时俱进的优秀文艺队伍和先进力量 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.8329
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。