## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “佳作有约”北京市文联精品剧目邀请展演
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文艺家服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 299.770000 | 299.77 | 299.72 | 10 | 99.98% | 9.9983
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 299.770000 | 299.77 | 299.72 | 10 | 99.98% | 9.9983
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以文化人、以艺通心得宗旨将反应时代文化思想，人文精神、道德规范的内容推广出去。通过这道桥梁，加深人民群众对艺术深邃的视野、对民族文化更为自信的态度。凭借多样化的舞台演出向人民传递、弘扬正道。 |  |  |  |  | 以“文化育人、艺术通心”为宗旨，致力于将那些深刻反映时代文化思想、人文精神及道德规范的内容广泛推广至社会的每一个角落。通过这座连接心灵与文化的桥梁，我们不仅希望深化人民群众对艺术深邃视野的理解，更期待在他们心中点燃对民族文化更为坚定和自信的态度。为此，我们将借助多样化的舞台演出形式，无论是话剧、舞蹈、音乐会还是戏曲，都将精心编排，力求通过每一个细节、每一个音符、每一个舞步，向人民传递那份源自内心的正能量，弘扬社会正道，让艺术的魅力深入人心，让文化的力量薪火相传。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺演出 | ≥24场 |  | 24场 | 16 | 16
|  | 质量指标 | 安全无事故率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成演出 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 按计划完成率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 平均每场演出时长 | ≥1小时 |  | 1小时 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单项演出成本控制 | ≤12.49万元 |  | 12.49万元 | 10 | 10
|  |  | 项目总成本控制 | ≤299.77万元 |  | 299.72万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加深人民群众对艺术深邃的视野、对民族文化更为自信的态度 | 效果显著 |  | 通过拓宽人民群众对艺术深广的视野、对民族文化提升了坚定自信的态度 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 现场参与人数 | ≥5000人次 |  | 5000人次 | 5 | 5
|  |  | 推进文化发展 | 得到推进 |  | 通过项目实施，推动了文化事业和文化产业高质量发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求。 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 全面体现文化艺术为党和国家建设服务的宗旨和目的 | 得到体现 |  | 深入体现其在推动社会进步、弘扬民族精神、丰富人民文化生活等方面的重要作用。 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9983
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。