项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 艺术创作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.40 | 92.40 | 92.32 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 92.40 | 92.40 | 92.32 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.按照主题高水平完成艺术创作。 2.按照计划完成展览展示工作。 3.宣传弘扬北京传统文化，为北京文化中心建设贡献力量。 4.提升群众对于北京人文风貌的了解和热爱。 |  |  |  |  | 1. 创作完成一幅大型山水画《千年城韵载未来》，为北京文化中心的建设贡献力量；完成大型山水画《泽被千秋恩润京华》扫描复制装裱。 2.9月，室馆联合天津、河北、内蒙古文史馆在中国工艺美术馆举办“瓣瓣同心绘盛景——京津冀蒙文史馆庆祝新中国成立75周年美术作品展”。 3.大型山水画的创作有助于宣传弘扬北京传统文化。 4.展览展品以不同艺术风格展现了四地的壮美山川、深厚文化、风土人情、景观风貌。期间有11余万人参观，20余家媒体给予报道，产生了广泛的社会影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 书画展览 |  | ≤49.88万元 | 64.95万元 | 5 |  | 3.84 |  | 画展由四家文史馆联合主办，展馆定在中国工艺美术馆，画展规模、级别有所提升，费用随之增多 |  |
|  |  |  | 重大山水画创作 |  | ≤38.76万元 | 9.46万元 | 5 |  | 4 |  | 鉴于画展花费增多，该项目其他支出均有所减少 |  |
|  |  |  | 主题书画作品创作 |  | ≤2万元 | 0 | 5 |  | 4 |  | 鉴于画展花费增多，该项目其他支出均有所减少 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成书画展览 |  | ≥1 | 1场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成重大题材山水画作品数量 |  | ≥1 | 1幅 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成主题书画作品创作数量 |  | ≥10 | 10幅 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专家验收率 |  | ≥100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 创作小稿完成时间 |  | 9月前 | 8月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 展览作品收集整理完成时间 |  | 9月前 | 8月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 日常修复时间 |  | 9月前 | 9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 文史馆社会影响力 |  | 有所提升 | 基本达成年度指标 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 中华历史文化传承 |  | 作品以传统中国画技法生动再现历史景观 | 基本达成年度指标 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 观展群众认知度 |  | 高 | 基本达成年度指标 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 文史馆满意度 |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 观展群众满意度 |  | ≥98% | 98% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.83 |  |  |  |