项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 历史文化研究经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.47 | 3.47 | 3.09 |  | 10 | 89% | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.47 | 3.47 | 3.09 |  | — | 89% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 一、通过开展“一城三带”历史文化调研、座谈等工作，进一步深入挖掘“一城三带”历史文化，为首都文化中心建设贡献力量。 二、开展戏剧文化研究，进一步挖掘京剧艺术文化内涵。 三、开展北京历史文化研究，进一步挖掘北京历史文化内涵。 |  |  |  |  | 一、组织开展“一城三带”文化踏查，赴河北省易县、北京历代帝王庙、广济寺、大高玄殿、东岳庙等地，对“一城三带”相关历史遗存保护利用情况开展实地考察，并组织专家对相关问题进行研究，形成文字研究成果。 二、组织专家对京剧艺术等重要内容展开研究，召开相关座谈会。 三、组织专家对北京城市发展变迁历史、影响北京历史发展的重要人物等北京历史文化重要内容展开研究，召开相关座谈会。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化踏查 |  | ≤1.768 | 1.665万元 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 戏剧文化研究 |  | ≤0.94 | 0.72万元 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 历史文化研究 |  | ≤0.94 | 0.7万元 | 2 |  | 2 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 文化踏查次数 |  | ≥1次 | 4次 | 5 |  | 4 | 文化踏勘次数超出年初计划较多的原因是根据实际工作临时调整需要，后续计划通过加强计划统筹等方式改进 |
|  |  |  | 戏剧文化研究次数 |  | ≥2次 | 5次 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 历史文化研究次数 |  | ≥2次 | 5次 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量 指标 | 文化踏查地点 |  | ≥2个 | 5个 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 文化踏查开展时间 |  | ≤2024年 | 2024年底前完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 戏剧文化研究时间 |  | ≤2024年 | 2024年底前完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 历史文化研究时间 |  | ≤2024年 | 2024年底前完成 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 增进“一城三带”历史文化的挖掘研究 |  | 挖掘北京“一城三带”历史文化，反映北京历史文化内涵；丰富《北京文史》的内容和文章形式，为相关研究充实资料 | 达成年度指标 | 10 |  | 9 | 根据实际工作需要调减开展研究次数，未来加强计划统筹，强化事前评估，合理申请预算资金 |
|  |  |  | 组织相关专家开展深入挖掘戏剧文化内涵 |  | 集中体现北京地域文化特色的戏剧艺术形式 | 达成年度指标 | 5 |  | 4 | 根据实际工作需要调减开展研究次数，未来加强计划统筹，强化事前评估，合理申请预算资金 |
|  |  |  | 组织专家开展深入研究 |  | 聚焦历史文化方向，在北京地域历史文化、中国历史文化、中国哲学思想等方面 | 达成年度指标 | 5 |  | 4 | 根据实际工作需要调减开展研究次数，未来加强计划统筹，强化事前评估，合理申请预算资金 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 专家、学者满意度 |  | ≥90% | 93% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 一般读者满意度 |  | ≥90% | 91% | 2 |  | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |