项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 编辑出版《北京地域文化通览》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.4 | 49.4 |  | 46.84 |  | 10 |  | 94.82 |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.4 | 49.4 |  | 46.84 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、深入挖掘北京地区特别是各区有特色的、有亮点的历史文化，用10余年的时间，按区编辑出版《北京地域文化通览》分区卷16部。 2.通过宣传北京的历史文化，增强人民群众的文化自信。 3.积极助力弘扬中华民族伟大复兴中国梦，助力区域经济文化发展。 |  |  |  |  |  | 完成了《西城卷》的出版和《通州卷》的撰写工作。《西城卷》出版后得到社会各界的广泛好评，《通州卷》初稿完成后，也得到了编委和通州区有关专家的充分肯定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 编写项目 |  |  | ≤29.84万元 | 27.28万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 出版项目 |  |  | ≤19.56万元 | 19.56万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 体量 |  |  | ≥30万字 | 40万字 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 出版册数 |  |  | ≥2000册 | 2000册 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 出版数量 |  |  | ≥1本 | 1本 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 自采自编率 |  |  | ≥100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 出版时间 |  |  | 12月底前 | 2024年12月 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 初稿编辑完成时间 |  |  | 9月底前 | 9月底前 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 读者认可度 |  |  | 面向大众，通俗易懂 | 基本达成年度指标 | 7 |  | 6.5 |  | 在今后的工作中不断提高 |  |
|  |  |  | 社会反响 |  |  | 较好的社会影响力 | 基本达成年度指标 | 7 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 专业水平 |  |  | 学术水平高 | 基本达成年度指标 | 7 |  | 6.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 专家学者 |  |  | ≥98% | 98% | 3 |  | 2 |  | 调查样本量偏小 |  |
|  |  |  | 群众 |  |  | ≥98% | 98% | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 文史馆 |  |  | ≥98% | 98% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |