项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 文史业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.27 | 91.27 |  | 73.51 |  | 10 |  | 81% |  | 8.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 91.27 | 91.27 |  | 73.51 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、开展服务保障工作，落实中央统战工作会议精神，及时向馆员通报国情市情，让馆员更好地了解党和政府的中心工作以及经济社会发展情况，为馆员畅通咨询渠道，履职发挥作用。充分发挥馆员在文史研究和书画创作方面特长，积极开展交流、研讨、座谈，深入挖掘北京历史文化。保障文史处日常业务开展，服务馆员，开展文史研究和书画创作活动。 2、开展历史文化调研，围绕北京文化建设及与北京相关的重大问题，结合馆员专业领域和研究方向开展调查研究。在充分调研的基础上形成相关建议和信息，为市委市政府科学决策、民主决策服务。 3、举办历史文化研讨会，深入挖掘和阐释北京历史文化，交流思想，增进共识；形成一批学术成果，为市委市政府决策咨询提供参考。 4、开展馆员采风交流考察，进一步提高馆员文史研究和书画创作能力；加强馆员、馆际之间的业务交流 |  |  |  |  |  | 1、组织馆员参加年度工作会、线上、线下专题学习，举办履职培训班等，及时传达国情市情，强化政治引领，助力馆员履职。2、组织馆员围绕“城市更新背景下加强北京历史文化保护传承利用”“新时代加强大运河（北京段）历史文化遗产保护传承利用”两个课题开展调研，形成调研报告，建言首都发展，服务政府决策。3、举办“文艺点亮生活”主题沙龙、第五届中轴线研讨会等重大活动，深入挖掘北京历史文化，服务首都文化建设。4、组织馆员多次参加中央馆和兄弟省市文史馆组织的活动，加强馆际合作交流，互学互鉴共同发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 历史文化调研项目 |  |  | ≤13.27万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 历史文化研讨会项目 |  |  | ≤13.12万元 | 4.24万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 馆员采风考察交流 |  |  | ≤32万元 | 23.61万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展调研次数 |  |  | ≥4次 | 6次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 研讨会参与专家 |  |  | ≥20人 | 50人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 馆员培训、通报会次数 |  |  | ≥4次 | 5次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 研讨会参会人数 |  |  | ≥60人 | 100人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 馆员采风考察交流次数 |  |  | ≥5次 | 8次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 日常工作质量 |  |  | 正常顺利开展 | 达成年度指标 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 组织馆员调研2次 |  |  | 9月前 | 7月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成馆员采风考察交流2次 |  |  | 9月前 | 7月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展馆员培训1次 |  |  | 9月前 | 7月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织专家座谈会2次 |  |  | 9月前 | 4月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 工作人员业务水平 |  |  | 有所提高 | 基本达成年度指标 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 日常工作开展 |  |  | 顺利开展 | 基本达成年度指标 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 与馆员关系 |  |  | 更加密切 | 基本达成年度指标 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 馆员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.1 |  |  |  |