项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 《北京文史》出版经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.46 |  | 92.46 | 90.62 | 10 |  | 98.01% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 92.46 |  | 92.46 | 90.62 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 权威介绍和分析北京的历史文化；多方面、多角度反映北京历史文化重要信息，深度挖掘人文北京的历史文化内涵;为北京的历史文化研究、人文北京和建设中国特色世界城市贡献力量。 |  |  |  |  |  | 全年共出版图书4期，总计28000册，为北京的历史文化研究、人文北京和建设中国特色世界城市贡献力量。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人力成本支出金额 |  | ≤42万元 |  | 40.3万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务成本支出金额 |  | ≤50.46万元 |  | 50.3万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印数 |  | ≥7000册 |  | 7000册／期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发行期数 |  | ≥4期 |  | 4期／年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 赠阅数量 |  | ≥6000册/期 |  | 6500册/期 | 10 | 9 |  | 原因：向新聘参事、馆员、特约研究员，以及新增读者群体赠阅刊物，进一步扩大《北京文史》宣传，赠阅数量有所增加。 措施：今后合规划赠阅数量 |  |
|  |  | 质量指标 | 每期字数 |  | ≥20万字 |  | 3、4期达到20万字，1、2期未达到20万字 | 10 | 5 |  | 前两期由于篇幅短的文章较多或图片刊用较多没有达到20万字，后续年度将加强文章篇幅把控。 |  |
|  |  |  | 每期发表稿件 |  | ≥30篇 |  | 30篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 每期发表图片 |  | ≥300幅 |  | 300幅 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每季出版频率 |  | 1个 |  | 1个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对《北京文史》认知度 |  | 进一步了解《北京文史》丰富的文化内涵 |  | 基本达成年度指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对北京历史文化的影响 |  | 拓宽人们了解北京历史文化的渠道 |  | 基本达成年度指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 专家、学者满意度 |  | ≥90％ |  | 90% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 馆员、参事满意度 |  | ≥90％ |  | 90% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 各界读者满意度 |  | ≥90％ |  | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.8 |  |  |  |