项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 《京剧行当之旦行》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43.05 | 43.05 | 43.04 |  | 10 |  | 99％ |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 43.05 | 43.05 | 43.04 |  | — |  | 99％ |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本书拟全面介绍和展示京剧旦行的历史文化和舞台艺术，为读者呈现京剧艺术之美。 |  |  |  |  | 本书收录了众多在当今舞台上活跃的代表性旦行演员，通过展示京剧旦行的历史文化和艺术之美，读者得以从更加专业的视角深入领略京剧艺术的魅力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：制作印刷费 |  | ≤33.05万元 | 33.05万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：稿费图片费劳务费 |  | ≤10万元 | 9.99万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：字数 |  | ≥5万字 | 2.6万字 | 8 |  | 4 |  | 原因：计划文稿字数5万字，实际文稿字数精简较多。 措施：未来在图书内容组织工作中合理规划文稿字数。 |  |
|  |  |  | 指标2：每册页数 |  | ≥240页 | 240页 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：出版数量 |  | ≥4000册 | 4000册 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：自采自编率 |  | ≥98％ | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收合格率 |  | ≥98％ | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：书籍完成时间 |  | ≤1年 | 1年 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会反响 |  | 较好的社会影响力 | 达成年度指标 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：读者认可度 |  | 面向大众，通俗易懂 | 达成年度指标 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：专业水平 |  | 学术水平高 | 达成年度指标 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：专家、学者满意度 |  | 90％ | 90％ | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：一般读者满意度 |  | 90％ | 90％ | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.9 |  |  |  |