项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 历史文化专辑出版经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.57 | 44.57 | 44.30 |  | 10 | 99.4% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44.57 | 44.57 | 44.30 |  | — | 99.4% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为深入学习贯彻习近平文化思想，弘扬中华优秀传统文化，助力北京全国文化中心建设，充分发挥优势特长，组织编辑出版一本以文旅结合的视角，反映北京历史文化特色的图文读本。这本书应以北京市政府组织编制的《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018-2035）》中“文化传承系统规划图”为基本参照，精选集中在北京老城区的最具代表性的八十余处国家级、北京市级文物保护单位与重要文化景观，依空间分布，串连成十条文化探访路线，读者可以此为线索，领略北京核心区古都风貌与现代文明交相辉映的独特魅力。 |  |  |  |  | 北京文史·历史文化专辑《古韵新风游京华》完成编辑出版并举办相关图书书发布和北京历史文化讲座活动，获得读者好评。本书深入挖掘和反映北京的古都文化、红色文化、京味文化、创新文化，展现北京古都风貌与现代文明交相辉映的独特魅力，为读者提供一份深度游览京城的文化指南，为弘扬中华优秀传统文化做出了贡献。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 稿费图片费劳务费编审费 |  | ≤13.04万元 | 12.771675万元 | 3 |  | 2 | 原因分析：图片使用数量较预期有所减少。改进措施：未来将提高预期的精确程度。 |
|  |  |  | 制作印刷费 |  | ≤31.532万元 | 31.532万元 | 4 |  | 4 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 字数 |  | ≥5万字 | 26万字 | 8 |  | 5.6 | 实际字数超出预期较多的原因为根据读者对历史文化内容了解的实际需要，增加文字介绍内容，后续计划通过加强前期调研与统筹协调等方式改进 |
|  |  |  | 每册页数 |  | ≥200页 | 320页 | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 出版数量 |  | ≥4000册 | 4000册 | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 质量 指标 | 自采自编率 |  | ≥100% | 100% | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 时效 指标 | 书籍完成时间 |  | ≥1年 | 1年 | 8 |  | 8 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 社会反响 |  | 较好的社会影响力 | 较好的社会 影响力 | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 读者认可度 |  | 面向大众，通俗易懂 | 面向大众，通俗易懂 | 8 |  | 6 | 原因分析：个别文字表述为文言词汇。改进措施：未来将更加兼顾学术严谨性与通俗传播性。 |
|  |  |  | 专业水平 |  | 学术水平高 | 学术水平高 | 9 |  | 9 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 专家、学者满意度 |  | ≥90% | 91% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 一般读者满意度 |  | ≥90% | 94% | 5 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |