|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 分析2024人才培养体系建设专项 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 173.600000 | | 173.6000000 | 173.596150 | 10 | | 99.99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 173.600000 | | 173.600000 | 173.596150 | — | | 99.99% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 培养北科萌芽、北科青年学者、北科学者，资助他们开展重点领域的项目研发；带动科研队伍整体素质的提升，从而为中人才队伍建设做出更大的贡献。 | | | | | | 持续培养2021年1支高水平创新团队，1名北科青年学者（B类），2024年2名北科萌芽，均按照任务书约定完成任务内容；新增2025年北科萌芽1名，北科学者1名，北科青年学者1名，人才培养计划顺利执行，科研队伍整体素质不断提升。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持、管理培养期内各类人才计划 | | 4人 | | 4人 | 5 | 5 | |  | |
| 北科萌芽、北科青年学者、北科学者 | | 5人 | | 5人 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果 | | 优 | | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 营造公平、公正、公开的人才选拔、培养制度环境 | | 优 | | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 2024年项目执行。完成2025年项目遴选与预算系统录入。 | | 8-9月 | | 9月 | 5 | 5 | |  | |
| 2024年项目执行。完成2025年项目征集。 | | 6-7月 | | 7月 | 5 | 5 | |  | |
| 协助完成往年入选项目考核工作，持续支持部分项目。拨付2024年项目经费。2024年项目执行。 | | 1-5月 | | 3月 | 5 | 5 | |  | |
| 2024年项目执行。完成2025年项目选拔。准备到期项目结题验收。 | | 10-12月 | | 12月 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目经济成本 | | ≤173.6万元 | | 173.59615万元 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 单位人才结构得到优化 | | 优 | | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 单位科研队伍整体素质提升 | | 优 | | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 人才能力综合能力得到提升 | | 优 | | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |