项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自然馆2024人才培养体系建设专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家自然博物馆 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.50 | 77.50 |  | 63.95 |  | 10 |  | 82.51% | 8.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.50 | 77.50 |  | 63.95 |  | — |  | 82.51% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 培养和汇聚学科带头人，具有创新能力和发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，形成一批优秀创新团队。 |  |  |  |  |  | 培养和汇聚学科带头人，具有创新能力和发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，形成一批优秀创新团队，实现预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：遴选北科青年学者计划 |  |  | ≥1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：遴选北科萌芽计划 |  |  | ≥3项 | 3项 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：支持、管理培养期内各级各类人才计划 |  |  | ≥7项 | 7项 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：营造公平、公正、公开的人才选拔、培养制度环境 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 项目完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤77.5万元 | 63.95万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：人才能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务人员满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.2 |  |  |