项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 养老2024人才培养体系建设专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.000000 | 6.000000 |  | 1.957127 |  | 10 |  | 32.62% |  | 3.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.000000 | 6.000000 |  | 1.957127 |  |  |  | 32.62% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与课题组前期开发的助盲眼镜结合，使其在环境感知的基础上具备智能感知人类行为的功能，在多模态信号的加持下，帮助盲人更安全的出行、更好的融入社会。 |  |  |  |  |  | 已完成人类行为识别程序的开发。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 语音提醒程序 |  |  | =1套 | =1套 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 人类行为识别程序 |  |  | =1套 | =1套 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人类行为识别准确度 |  |  | ≥90% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 语音提醒延迟 |  |  | ≤1秒 | =0.9秒 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期 |  |  | ≤12个月 | =12个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 程序开发成本 |  |  | ≤10万元 | =6万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过软件优化降低助盲眼镜的生产成本 |  |  | ≤20% | =20% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 帮助盲人更好的实现情景交互，更加安全的出行 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 帮助盲人更好的融入社会，更加安全的出行 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加测试的盲人使用满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.3 |  |  |  |